## 工作表1
Self-heating system.
Tasks | Start Date | Duration(days) | End Date
Plan Course | 2014-05-01 | 3 | 2014-05-05
Order Machines | 2014-05-01 | 7 | 2014-05-07
Install Systems on door A | 2014-05-08 | 30 | 2014-06-07
Install Systems on door B | 2014-06-08 | 30 | 2014-07-08
First Test | 2014-05-14 | 7 | 2014-05-21
Final Test | 2014-07-09 | 14 | 2014-07-22
41842
41760
41842